## Product Backlog
Product Backlog - Sistema de Administração do Comportamento de Vendas
ID | NOME | IMPORTANCIA | ESTIMATIVA INICIAL | COMO DEMONSTRAR | NOTAS | PRECEDÊNCIA
req01 | Modelo Relacional | Alta | 80 pontos | Banco carregado | revisar o existente (1ºAno)
req02 | Modelo Dimensional | Alta | 30 pontos | Modelo desenhado |  | req01
req03 | Estratégia de Segurança Definida | Alta | 20 pontos | Doc com especificações de segurança
req04 | Modelo de BD p/NoSQL definido | Alta | 60 pontos | Doc com especificações da solução em NoSQL
req05 | Data Ingestion Executada | Alta | 70 pontos | Modelo Dimensional Carregado |  | req02
req06 | OLAP Cognos | Alta | 50 pontos | Cubo/Consulta BI |  | req05
req07 | Estratégia de Backup Definida | Alta | 30 pontos | Doc com especificações de backup

## Product Back-Sprint
Product Backlog - Sistema de Administração do Comportamento de Vendas
ID | NOME | ID DA TAREFA DE PRODUÇÃO | NOME DA TAREFA | IMPORTANCIA | ESTIMATIVA INICIAL | COMO DEMONSTRAR | NOTAS | PRECEDÊNCIA | NÚMERO DA SPRINT ONDE SERÁ REALIZADO | RESPONSÁVEL
req01 | Modelo relacional | req01-Task01 | Revisar MER | Alta | 25 | PDF da modelagem |  |  | Sprint 01 | ALL
|  | req01-Task02 | Revisar Dicionáio | Alta | 5 | PDF do dicionário |  | req01-Task01 | Sprint 01 | ALL
|  | req01-Task03 | Calculo de volumetria | Alta | 15 | Doc volumetria |  | req01-Task02 | Sprint 01 | Paulo
|  | req01-Task04 | Criar scripts de carga do banco relacional | Alta | 25 | DDL |  | req01-Task03 | Sprint 01 | Paulo, Vinicius
|  | req01-Task05 | Testar todas as cargas do relacional | Alta | 10 |  |  | req01-Task04 | Sprint 01 | Paulo, Vinicius
req02 | Modelo Dimensional | req02-Task01 | Definir visões de negócio | Alta | 10 |  |  |  | Sprint 01 | ALL
|  | req02-Task02 | Desenhar o modelo dimensional | Alta | 20 | PDF modelo Dimensional |  | req02-Task01 | Sprint 01 | Juliana, Thiago, Paulo
req03 | Estratégia de Segurança Definida | req03-Task01 | Definir perfis de acesso aos dados | Alta | 10 | Doc Estratégia de segurança |  |  | Sprint 01 | Paulo
|  | req03-Task02 | Definir direitos por perfil | Alta | 10 | Doc Estratégia de segurança |  |  | Sprint 01 | Paulo
req04 | Modelo de BD p/NoSQL defino | req04-Task01 | Identificar problema a ser solucionado por NoSQL | Alta | 15 | Doc com Estratégia definida |  |  | Sprint 01 | ALL
|  | req04-Task02 | Definir o modelo de BD NoSQL para resolver o problema | Alta | 15 | Doc com Estratégia definida |  | req04-Task01 | Sprint 01 | ALL
|  | req04-Task03 | Definir o SGBD para o NoSQL | Alta | 15 | Doc com Estratégia definida |  | req04-Task02 | Sprint 01 | ALL
|  | req04-Task04 | Definir a arquitetura de solução NoSQL | Alta | 15 | Doc com Estratégia definida |  | req04-Task03 | Sprint 01 | ALL